## Feuille 1
Nom de la tache	Heure 1	Heure 2	Heure 3	Heure 4	Heure 5	Heure 6	Heure 7	Heure 8	Heure 9	Heure 10	Heure 11	Heure 12	Heure Extra	Heure Extra	Heure 13	Heure 14	Heure 15	Heure 16
Tâches récurrentes
Lecture et compréhension du sujet	Tous	Tous
Ajouter des tâches dans le planning			Tous	Tous			Martin Justine						Martin Justine
Rédaction de la "Doc de Spec"						Martin Justine								Martin Justine				Martin Justine / Joubert Thibaut
Rédaction des "Plans de test"									Tous				Martin Justine					Joubert Thibaut
Modification "Cas d'utilisation"			Joubert Thibaut	Joubert Thibaut
Schéma relationnel			Pageot Corentin	Pageot Corentin														Joubert Thibaut
Déploiement en prod								Martin Justine
Ajout des scripts SQL										Martin Justine		Martin Justine	Martin Justine				Martin Justine / Joubert Thibaut

Tâches non récurrentes
Prérequis
Modification de la casse des requêtes SQL dans le projet pour qu'elles fonctionnes sur Linux			Martin Justine
Configuration d'un dépot sur GitHub (dépot provisoire)			Martin Justine
Listing des différentes fonctionnalités des fichiers du projet					Martin Justine	Martin Justine
Rétroconception de la BDD en MR					Joubert Thibaut / Pageot Corentin	Joubert Thibaut / Pageot Corentin
Modification du MR (Puis export en script SQL)							Joubert Thibaut / Pageot Corentin
Ajout d'un compte MySQL limité										Martin Justine	Martin Justine
Modification 1 : Cryptage des mots de passes en BDD
Hachage des mots de passes en SHA256 dans la BDD								Martin Justine		Martin Justine
Hachage des mots de passes dans le code source								Martin Justine		Martin Justine
Modification 2 : Modification de la consultation de la fiche de frais - Frais au forfait
Afficher le montant unitaire de chaque "ligne forfait" sur la consultation de la fiche de frais								Joubert Thibaut	Joubert Thibaut	Joubert Thibaut	Joubert Thibaut	Joubert Thibaut			Martin Justine / Joubert Thibaut
Ajuster le montant du forfait kilométrique en fonction de la puissance du véhicule des visiteurs																Joubert Thibaut	Joubert Thibaut	Joubert Thibaut
Afficher le forfait de chaque ligne ainsi que le total du mois								Joubert Thibaut	Joubert Thibaut	Joubert Thibaut	Joubert Thibaut	Joubert Thibaut			Martin Justine / Joubert Thibaut
Modification 3 : Modification de la consultation de la fiche de frais - Frais hors forfait
Connaître le statut d’une ligne de frais hors forfait ("En attente des justificatifs", "Validée", "Remboursée", "Refusée")								Pageot Corentin	Pageot Corentin	Pageot Corentin	Pageot Corentin	Pageot Corentin			Martin Justine / Pageot Corentin	Martin Justine / Pageot Corentin
Modification 4 : Modification des interfaces de saisie
Répertorier les contrôles de saisie possibles et déjà existants																	Pageot Corentin	Pageot Corentin
Ajouter de nouveaux contrôles de saisie sur les formulaires (si besoin)																	Pageot Corentin	Pageot Corentin
Modification 5 : Édition de la fiche de frais au format PDF
Documentation sur la bibliothèque choisie pour générer un PDF
Créer le code chargé de générer les fiches de frais en PDF
Modification 6 : Implémentation de la partie comptable
Ajout de l'authentification pour les comptables												Martin Justine	Martin Justine
Mise en place de la gestion de l'état de la fiche de frais pour les comptables (de état "Fiche Créée" vers "Remboursée")											Martin Justine / Pageot Corentin	Martin Justine
Créer un script de cloturation de l'ancienne fiche de frais quand on est dans un nouveau mois
Créer un script de cloturation pour les comptables concernant toutes les fiches de frais pour le mois qui va être traité